## Hárok1
Týždeň | Dátum | ID úlohy | Úlohy | ID podúloh | Podúlohy | Stav | Odhad trvania (h) | Predpokladany termin ukoncenia | Začiatok práce | Ukončenie práce | Zodpovedný riešiteľ | Spoluriešitelia | Reálne trvanie (h) | Poznámka
1. | 19.9.2011 - 25.9.2011 | T110 | Vypracovanie ponúk na preferované témy |  |  | OK | 12 | 2011-09-25 | 2011-09-20 | 2011-09-24 |  |  | 12
|  |  |  | T111 | Vypracovanie ponuky na tému "Znalosti a zričnosti študentov" | OK | 4 | 2011-09-25 | 2011-09-20 | 2011-09-24 | Lukáš Turský, Adrián Feješ | Lukáš Turský, Adrián Feješ | 4 | Ponuka bola neúspešná
|  |  |  | T112 | Vypracovanie ponuky na tému "Digitálne divadlo" | OK | 4 | 2011-09-25 | 2011-09-20 | 2011-09-24 | Maroš Jendrej, Luboš Staráček | Maroš Jendrej, Luboš Staráček | 4 | Ponuka bola neúspešná
|  |  |  | T113 | Vypracovanie ponuky na tému "Textový editor obohatený o grafické prvky" | OK | 4 | 2011-09-25 | 2011-09-20 | 2011-09-24 | Marek Brath, Jozef Krajčovič | Marek Brath, Jozef Krajčovič | 4 | Ponuka bola úspešná
|  | T120 | Rozdelovanie rolí v tíme |  |  | OK | 1 | 2011-09-25 | 2011-09-20 | 2011-09-24 | Lukáš Turský | Adrián Feješ,Maroš Jendrej, Luboš Staráček, Marek Brath, Jozef Krajčovič | 1 | Výsledok môžete vidieť tu
2. | 26.9.2011 - 2.10.2011 | T210 | Vytvorenie webovej stránky tímu |  |  | OK |  |  |  |  | Lukáš Turský |  |  | Výsledok môžete vidieť tu
3. | 3.10.2011 - 9.10.2011 | T310
4. | 10.10.2011 - 16.10.2011 | T410
5. | 17.10.2011 - 23.10.2011 | T510
6. | 24.10.2011 - 30.10.2011 | T610
7. | 31.10.2011 - 6.11.2011 | T710
8. | 7.11.2011 - 13.11.2011 | T810
9. | 14.11.2011 - 20.11.2011 | T910
10. | 21.11.2011 - 27.11.2011 | T1010
11. | 28.11.2011 - 4.12.2011 | T1110
12. | 5.12.2011 - 11.12.2011 | T1210